## Slide 1
GGPIC
(Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital)
(Best Practices)
PDVSA
Ingeniería & Construcción

## Slide 2
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 4
Operacionales o Menores - Costo  7 MM$
Por excepción pueden ser clasificados como
menores los proyectos con costo mayor si son(1) :
        - Altamente conocidos
        - De muy poca complejidad
CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS
Mayores - Costo  7 MM$
Por excepción pueden ser clasificados como
mayores los proyectos con costo menor si son(1) :
        - De alta complejidad
        - Poco conocidos
(1) Esta reclasificación de proyectos deberá ser validada
por la gerencia de Definición y Desarrollo corporativa
correspondiente (Producción ó Refinación y Gas)

## Slide 5
Proyectos de Reemplazo
Obras caracterizadas por alta inversión, complejidad técnica y baja familiaridad
Proyectos Menores / Medianos
Obras caracterizadas por baja complejidad técnica y alta familiaridad indepen-dientemente del monto:
Gasoductos / Oleoductos.
Líneas y Sub Estaciones Eléctricas
Reemplazos mayores de Equipos
Plantas o instalaciones nuevas o ampliaciones de las mismas
Infraestructura civil
Lineas de flujo / Gas Lift
Saneamiento de fosas
Otras obras menores que requieran diseño
Proyectos Mayores
Obras menores que no requieren diseño y corresponden al día a día de la actividad operacional:
Reemplazos uno a uno de equipos menores. Excluye plantas y equipos con terminación temprana de vida útil en cualquier instalación
Clasificación de Proyectos de Infraestructura
RESPONSABLE POR EJECUCION
MANTENIMIENTO MAYOR
RESPONSABLE POR EJECUCION
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

## Slide 6
Posee una estrategia de negocios bien definida que incluye
e integra el desarrollo armónico de proyectos.
LA FILOSOFIA DETRAS DE UNA COMPAÑIA DE
“ CLASE MUNDIAL”
Emplea un proceso de trabajo normalizado para ejecutar
proyectos (basado en unas “mejores prácticas”).
Mide continuamente contra competidores la calidad de su
proceso de ejecución de proyectos, para identificar áreas
de mejora.
El proceso de trabajo es capaz de permitir la cancelación
temprana de proyectos que no soportan adecuadamente
los objetivos del negocio.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 7
EN 1996, DOS AÑOS ANTES DE LA TRANSFORMACION, LA COORDINACIÓN DE RECURSOS TECNICOS DE PDVSA, EN CONJUNTO CON LAS FILIALES, REALIZO ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONES DE INGENIERIA , PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE LA CORPORACION
PDVSA - CRT
ESOS ESTUDIOS REVELARON LA CONVENIENCIA DE INTEGRAR LAS FUNCIONES DE INGENIERIA Y PROYECTOS

## Slide 8
Ing.&Proy.
Ing.&Proy.
Ing.&Proy.
Ing.&Proy.
Ing.&Proy.
maraven
Antecedentes 1996: La Organización
PRODUCCION
MANUFACTURA
PDVSA C.R.T.

## Slide 9
Organizaciones, misiones y objetivos no uniformes
Cinco organizaciones independientes
Experticia limitada en Gerencia de Proyectos y diluida
en 4 organizaciones
Organizaciones nunca se midieron con competidores
Mejores Prácticas, Especificaciones y Procedimientos
de gerencia de proyectos incompletos
Sistemas de Ejecución de Proyectos diferentes: no
obedecían a programa de standarización
Rotación de personal Interfilial inexistente, contribuyen-
do al uso ineficiente de la escasa experticia en gerencia
de proyectos
Aspectos
organizacionales
Procesos/Políticas de
Gerencia de Proyectos
Aspectos de manejo
del Recurso Humano
Aspectos
Tecnológicos
El Estudio Organizacional: 1996
UNION CARBIDE
EXXON
B.P.
SHELL
TOTAL
AMOCO
CONOCO
CHEVRON
+
TENDENCIAS

## Slide 10
REESTRUCTURACION DE
INGENIERIA Y PROYECTOS
GUIAS DE GERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSION DE CAPITAL
IPA
BENCHMARKING
INTEVEP MIDs
CII / ISO 9000
STANDARIZACION DE
ESPECIF./PROCEDIM.
TRANSFORMACION
CORPORATIVA
SERV.COMPARTIDOS
PROYECT.MAYORES
Las Iniciativas del Plan de Mejoras: 1997
SISTEMAS INTEGRADOS
DE I&P
Ambiente
Integrado de
Ingeniería

## Slide 11: Definiciones
BENCHMARKING* es el proceso de identificar y entender los fundamentos sobre filosofías, políticas, prácticas y/o estándares de organizaciones de cualquier parte del mundo, a fin de adoptarlas o adaptarlas para mejorar el desempeño de la organización.
INDICES PDRI/FEL
Los índices FEL y PDRI son indicadores que tienen como objeto informar sobre el grado de Definición que tiene un proyecto. El índice FEL tiene una escala de 1 a 8, siendo 1 el máximo grado de definición posible y 4,5 el valor recomendado para proceder a la fase de implantación. El índice PDRI tiene una escala de 0 a generalmente 1000, pudiendo ser inferior a 1000 dependiendo del tipo de proyecto, donde 0 representa la mayor definición posible y ser menor o igual el 20% de la máxima puntuación posible es el valor recomendado para iniciar la fase de implantación.
Notes: Para definir el BMK me gustaría utilizar esta definición básica tomada o construida sobre la base de varias definiciones pero que desde mi óptica es bastante completa. Existen muchas otras definiciones alternativas sin embargo considero que esta recoge los elementos fundamentales.
XXX
En primer término es importante ver al BMK como un proceso, como una actividad sistemática que ocurre de manera continua.
Este proceso nos lleva a identificar y entender, diversos elementos de interes para las organizaciones desde aspectos tan generales como filosofias o politicas asi como otros bien particulares como el prácticas, estandares o indicadores.
El objetivo de realizar esta comparación es adoptarlas tan como son o adaptarlas a nuestra organizaciones, modificándolas según el entorno propio con el fin de mejorar nuestros procesos.
XXX
Por cierto que para se prefieren utilizar un término es español, quizás el apropiado sea el de Evaluación Comparativa.

## Slide 12
RANGO “Oil Majors” 1999
INVERSION
0,80 -
0,90 -
1,00 -
1,10 -
1,20 -
99
97
1,20 -
1,00 -
0,80 -
0,60 -
0,40 -
EFICIENCIA
OPERACIONAL
97
99
CICLO TOTAL
0,80 -
0,90 -
1,00 -
1,10 -
1,20 -
1,30 -
97
99
97
99
Best
Good
Fair
Poor
Screening
INDICE FEL
BENCHMARKING 1997 - 1999 PROYECTOS MAYORES

## Slide 13
Best
Good
Fair
Poor
Screening
INDUSTRIA
CLASE A
INDICE FEL
CICLO TOTAL
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
CLASE A
INDUSTRIA
INDICADOR
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
CLASE A
INDUSTRIA
EFICIENCIA OPERACIONAL
INDICADOR
0.8
1.2
CLASE A
INDUSTRIA
0.9
1.0
1.1
INVERSION
INDICADOR
RANGO INDUSTRIA
BENCHMARKING 2000 PROYECTOS OPERACIONALES

## Slide 14
OPERABILIDAD
1.20 -
1.00 -
0.80 -
0.60 -
0.40 -
PM
PM
PIG
01
97
99
    Costo Total
    Tiempo total
    Operabilidad
COSTO TOTAL
0.80 -
0.90 -
1.00 -
1.10 -
1.20 -
PM
PIG
PM
97
00
00
PIG
01
TIEMPO TOTAL
1.00 -
1.10 -
1.20 -
1.30 -
1.70 –
1.90 -
PM
PM
97
PIG
00
00
PIG
01
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO - BENCHMARKING
PIG - Proyectos de Ingeniería General PM - Proyectos Mayores

## Slide 15
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO - BENCHMARKING
USO DE VIP´S
50%
40%
30%
20%
0%
PM
PIG
PM
97
00
00
Grado de Definición de Proyectos
Aplicación de Mejores Prácticas (VIP´s)
INDICE FEL
PM
PM
00
97
PIG
00
Excelente
Bueno
Regular
Pobre
Preliminar
PIG
01
PIG - Proyectos de Ingeniería Genera PM - Proyectos Mayores

## Slide 16
IMPLANTACIÓN MEJORES PRACTICAS
(99)
INDICE FEL
ROTACION GERENCIAL
(97)
0% -
20% -
40% -
60% -
80% -
(99)
(97)
50% -
40% -
30% -
20% -
0%-
(99)
(97)
USO DE VIP´S
PRELIM
POBRE
REGUL.
BUENO
EXCEL.
Clase A
Industria
Mayores
Mayores
Clase A
Industria
Industria
Mayores
Clase A
INDUSTRIA: SE REFIERE A :PETROLERA, PETROQUÍMICA,QUÍMICA, FARMACÉUTICA, BIENES DE CONSUMO MASIVO
MAYORES: LAS PRINCIPALES PETROLERAS
CLASE A: LO MEJOR DE LA INDUSTRIA
PROMEDIO PDVSA INCLUYE PROYECTOS APROBADOS DESDE 1993
RESULTADOS AÑO 1999
Notes: INDICADORES DE ENTRADA
ESTOS INDICADORES REFLEJAN EL RESULTADO POSITIVO DE LAS ACCIONES QUE SE HAN TOMADO POR LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
LOS EFECTOS DE ESTOS INDICADORES SE VERÁN REFLEJADOS EN LOS INDICADORES DE SALIDA ( RESULTADOS) DE LOS PROYECTOS QUE SEAN CONCLUIDOS EN LOS PRÓXIMOS 2 A 3 AÑOS

## Slide 17
(99)
COSTO TOTAL
TIEMPO TOTAL
(97)
0.80 -
0.90 -
1.00 -
1.10 -
1.20 -
0.90 -
1.00 -
1.10 -
1.20 -
1.30 -
(97)
(99)
1.20 -
1.00 -
0.80 -
0.60 -
0.40 -
(99)
(97)
OPERABILIDAD
PROMEDIO PDVSA INCLUYE PROYECTOS APROBADOS DESDE 1993
IMPLANTACIÓN MEJORES PRACTICAS (Cont..)
Clase A
Industria
Mayores
Clase A
Industria
Industria
Clase A
Mayores
INDUSTRIA: SE REFIERE A :PETROLERA, PETROQUÍMICA,QUÍMICA, FARMACÉUTICA, BIENES DE CONSUMO MASIVO
MAYORES: LAS PRINCIPALES PETROLERAS
CLASE A: LO MEJOR DE LA INDUSTRIA
RESULTADOS AÑO 1999
Mayores
Notes: INDICADORES DE SALIDA
LOS INDICADORES DE COSTO Y TIEMPO REFLEJAN LAS SIGUIENTES PRÁCTICAS:
  DEBIDO A RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS SE DESACELERAN LOS PROYECTOS (INVERSIONES), PERO NO SE SUSPENDEN O PARALIZAN TODAS LA ACTIVIDADES. ESTA POLITICA HA CAUSADO QUE EN EL LARGO PLAZO, LOS PROYECTOS CUESTEN MAS Y TARDEN MAS EN SER EJECUTADOS. LA PRÁCTICA INTERNACIONAL (MEJOR PRÁCTICA) ES JERARQUIZAR LA CARTERA DE INVERSIONES Y SOLO ACOMETER AQUELLOS PROYECTOS PRIORITARIOS QUE PUEDAN SER CUBIERTOS CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE
  PARA ALCANZAR EL CICLO PRESUPUESTARIO SE INTRODUJERON EN CARTERA PROYECTOS QUE NO HABIAN ALCANZADO LA DEFINICIÓN ADECUADA. AUN CUANDO YA SE ESTÁ APLICANDO EL REQUERIMIENTO DE UN INDICE FEL MÍNIMO, LA MUESTRA ACTUAL INCLUYE PROYECTOS EJECUTADOS BAJO ESTA POLITICA.
LA MEJORA DEL SISTEMA DE PROYECTOS NO PUEDE SER ALCANZADA DE INMEDIATO. SE REQUIERE DE UN PROCESO DE ADAPTACIÓN Y AJUSTE QUE REQUIERE ENTRE 3 Y 5 AÑOS

## Slide 18
BENCHMARKING 43 PROYECTOS PDVSA
INICIO IMPLANTACION GGPIC
OPTIMO
BUENO
REG.
POBRE
DEFIC.
Grado de Definición

## Slide 19
% PROYECTOS CON VARIACION PUESTOS CLAVES
% DE PROYECTOS CON CAMBIOS NO PLANIFICADOS DE PUESTOS CLAVES
Rotación del equipo Integrado de Trabajo

## Slide 20
% DE APLICACIÓN 11 PRACTICAS DE LA INDUSTRIA
% PROMEDIO DE PRACTICAS INC. VALOR USADAS
Aplicación Mejores Prácticas

## Slide 21
COSTO DE LOS PROYECTOS RELATIVOS ALA INDUSTRIA
%
CostoTotal

## Slide 22
Tiempo
TIEMPO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA
%

## Slide 23
Operabilidad
CAPACIDAD DE OPERACIÓN ALCANZADA ENTRE 7mo-12vo MES
%

## Slide 24
Equipo dedicado: 4 personas tiempo completo
Producto propio aseguró mejor aceptación
Cinco meses dedicados a investigación y producción
Dos meses dedicados a validación y aprobación
Presentaciones, workshops y familiarización: cinco
meses a lo largo de toda la corporación (continua)
Uso obligatorio parcial para Proy.Mayores: Ene.1998
Uso obligatorio para toda Ingen.y Proyectos desde 1er
trim.1999, a la medida que equipos se iban integrando
Mejores Prácticas de Ejecución de Proyectos de PDVSA
+
Ingeniería de Valor
Analísis de Riesgo
PDRI y/o Indice FEL
Constructibilidad
Mantenimiento Clase Mundial
GUIAS DE GERENCIA
PARA PROYECTOS DE
INVERSION DE CAPITAL
VISUALIZE
CONCEPTUALIZE
DEFINE
EXECUTE
OPERATE
C
D1
D2
D3
D4
C
C

## Slide 25
¿ CUAL ES LA ESENCIA DEL GGPIC ?
Conjunto de guías, reglas y prácticas que nos permiten navegar ordenadamente a través de todas las fases de un proyecto, desde su visualización/ concepción hasta su entrega a los grupos de operaciones, asegurando que se agoten todas las instancias establecidas antes de pasar a la siguiente fase y acometer gastos adicionales.
VISUALIZAR
D1
CONCEPTUALIZAR
D2
DEFINIR
D3
OPERAR
IMPLANTAR
D4
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26
LOS FUNDAMENTOS BASICOS DEL GGPIC
Uso de procesos de vanguardia y de mejora continua
Evalua adecuadamente el riesgo y mide resultados
Los equipos interfuncionales operan efectivamente
Es un proceso que contempla todo el ciclo del negocio
Establece responsabilidades para cada fase del proyecto
Emplea una estrategia de contratación adecuada
Comparte lecciones aprendidas
Es de uso obligatorio
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 27
Aspectos resaltantes y ventajas del GGPIC
Claridad con objetivo del dueño:
  Diseñar para capacidad requerida
  Selección de tecnología
  Clases de calidad
  Constructibilidad
  Mantenimiento preventivo
  Simplificación
Plan de Ejecución de Proyecto
Revisión de la ingeniería de valor
Análisis y gerencia del riesgo
Congelamiento del proyecto
Control de varianzas
Procura con entregas óptimas
El cliente “driven project execution”
Cierre del proyecto-lecciones aprendidas
Indicadores clave de rendimiento
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 28
PLANIFICACION - MODELO DEL MACROPROCESO
ENTORNO
VISION MISION
ANALISIS
ESTRATEGICO
BASE DE RECURSOS
PRESUP. .
PROG. ACTIV.
EJEC. ACTIV.
RESULTADOS .
EVALUACION DE OPORTUNIDADES
PLANIFICACION/GESTION/UE’s
GESTION
CAPACIDAD DE EJECUCION
SENTIDO DE
DIRECCION
OPORTUNIDADES
Y AMENAZAS
LINEAMIENTOS
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
PLAN DE NEGOCIO
PORTAFOLIO DE
OPORTUNIDADES
LINEAMIENTOS FINANCIEROS Y DE MERCADO
EVALUACION DE RESULTADOS
ANALISISINTERNO
FORTALEZAS Y
DEBILIDADES
RETROALIMENTACION
RETROALIMENTACION
RETROALIMENTACION
UE´S

## Slide 29
Conjunto de actividades agrupadas por paquetes, generadores y no generadores de potencial de petróleo y gas, que constituyen el portafolio de oportunidades de negocio definidas con base en la disponibilidad de reservas y la capacidad de ejecución operacional, sin limitaciones de financieras ni de mercado.
Este portafolio se elabora en la etapa del ciclo de planificación llamada Base de Recursos
PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES

## Slide 30
PLAN DE NEGOCIOS
Conjunto de decisiones y acciones a ser ejecutadas por las Unidades de Negocio de EP&M para la consecusión de los objetivos y metas de la empresa en un período de seis años, estableciendo las bases del presupuesto y con el compromiso de realizar las actividades seleccionadas y aprobadas del Portafolio de Oportunidades.
La selección de los paquetes que conforman el Plan de Negocios se basa en criterios estratégicos y en la jerarquización del Portafolio de Opotunidades, que incluyen restricciones financieras y de mercado.

## Slide 31
PLANES DE
NEGOCIO DE
DIVISIONES
FEB.
BASE DE
RECURSOS
REVISIONES Y
APROBACIONES
PSPTO.PROXIMO AÑO
Formulación
presupuesto
31-12
REVISIONES
CONTINUAS
DE PSPTO:
EL CICLO PRESUPUESTARIO IDEAL
Es imperativo modificar el ciclo de aprobación presupuestaria.
Proyectos deben poder solicitar fondos aun fuera de la ventana de for-
mulación presupuestaria, permitiendo definición/desarrollo adecuados.
Ciclo de planificación/presupuestario debe incorporar mecanismos
que anticipen necesidad de fondos para proyectos en definición.
DESARROLLO
PROYECTOS
PROPUESTAS
PROYECTOS
OPERAR
DEFINIR
Clase II
Clase III / IV
CONCEPTUALIZ.
Clase III / IV
VISUALIZAR
Clase V
IMPLANTAR
Clase I
DESARROLLO
PLAN NEGOCIOS
PLAN DE
NEGOCIOS
CORPORATIVO
FORMULACIONES DE PSPTOS.
DIVISIONES Y CORPORATIVO
Aprobación
Presupuesto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 32
PROCESO DE EJECUCION DE PROYECTOS
VISION
CONCEPTUALIZACION
DEFINICION
CONTRATACION
Y EJECUCION
DEFINICION Y DESARROLLO (F.E.L.)
IMPLANTACION
OPERACION
OPERACION Y
EVALUACION CONTINUA
IDENTIFICACION
DE PROYECTO
SELECCION MEJOR(ES)
OPCION(ES) MAYOR
PRECISION ESTIMADOS
DEFINICIONALCANCE
P.E.P.
DETALLADO
PROC.CONTRATACION MATERIALIZACION
P.E.P. HASTA
COMPLETACION MECANICA
PUESTA EN OPERACION ANALISIS CUMPLIMIENTO
EXPECTATIVAS DEL NEGOCIO
ESTIMADO
CLASE:
V
IV
III
II
I
COMPLETACION
MECANICA
APROBACION
PROYECTO
Operaciones
Ingeniería y
Proyectos
Contratista
Unidad Negocios / Dueño
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 34
CONTRATACION
Y EJECUCION
OPERACION Y
EVALUACION CONTINUA
I&P
I&Y
Rol de Participación
Aprobación
Rol Principal
I&C
I&C
Operac.
M.T.
M.T.
I&C
Elaborar Alcance
Estimado Clase V
Plan Clase V
Factibilidad
DSD1
Evaluar Tecnología
Evaluar Sitio
Ingeniería Conceptual
Estimado Clase IV
Plan Clase IV
DSD2
Ingeniería Básica
Estimado Clase II
Plan Clase II
Rentabilidad
DSD3
Contratación
Ingeniería de Detalle
Procura
Construcción
DSD4
Comisionado
Arranque
Pruebas de Garantía
DEFINICION
VISION
CONCEPTUALIZACION
M.T.
I&P - Ingeniería de Producción I&C - Ingeniería y Construcción
I&Y - Ingeniería de Yacimientos
M.T. - Mesas de Trabajo
DEFINICION Y DESARROLLO (F.E.L.)
IMPLANTACION
OPERACION
Desarrollo de Infraestructura
Ciclo de vida
I&C

## Slide 35
Aprobación
Proyecto
(Front End Loading)
DEFINICION Y DESARROLLO
EJECUCION
Selección
mejor(es)
opcion(es)
mayor pre-
cisión de
estimados
Materializac.PEP hasta completación mecánica
Operación, análisis cumplimiento expectativas de negocio
Identificación
Proyecto,
Alineación con plan
de negocio
+
D
E
S
E
M
B
O
L
S
O
S
-
CURVA DE OPORTUNIDADES DE REDUCCION DE COSTO/PROGRAMACION EN UN PROYECTO
Definición com-pleta alcance
y PEP clase presupuestario
Contrat.
Otorgamiento
Buena-pro
OPERACION
CON
TRATA
CION
+
O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
-
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 36
Solo mejoras en FEL
Costo promedio industria
Regular
Mejor Práctica
Deficiente
Bueno
Pobre
Mejoras en FEL + VIP´s
Buen FEL y aplicación de prácticas que agregan valor
(VIPs) influyen en el costo

## Slide 37
I&D
Autorización
Fase del Proyecto
Potencial para impactar valor
Constructibilidad
DEFINICION
(Front End Loading (FEL)
IMPLANTACION
Ing. Det/Const/Arranque)
Selección de Tecnología
Simplificación de Proceso
Clase de Calidad de la Planta
Minimización de Desperdicio
Optimización de Energía
Ingeniería de Valor
Modelaje de la Confiabilidad del Proceso
Standards y Especificaciones a la Medida
Mantenimiento Predictivo
Diseño a Capacidad

## Slide 38
LA MECANICA DEL GGPIC
Los proyectos estan divididos en fases, a cada una de las
cuales le corresponde un punto de decisión clave (DECISION),
donde un AUTORIZADOR y el equipo de proyecto tomarán la
decisión de pasar o no a la próxima fase.
CONCEPTUALIZAR
DEFINIR
OPERAR
VISUALIZAR
IMPLANTAR
D2
D3
D4
D1
La implantación exitosa requiere conductas que favorezcan el
desempeño eficiente de equipos interfuncionales.
Los elementos de juicio que soportan la toma de decisión están
contenidos en unos Documentos de Soporte de Decisiones, los
cuales consisten de una recopilación de los documentos más
importantantes desarrollados en cada fase.
DSD
DSD
DSD
DSD
Se deberá evaluar el grado de definición del proyecto (Front
End Loading Index) antes de pasar a la fase de IMPLANTAR.
Indice FEL
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 39
FASE
ANTERIOR
EL PROCESO DE LA TOMA DE DECISION
PROCESO
FASE ACTUAL
DSD
PRODUCTOS
INSUMOS
Decisión
Implantar la
siguiente fase
ancelar
C
El AUTORIZADOR es responsable por la
Revisar DSD
o congelar
CONCEPTUALIZAR
DEFINIR
OPERAR
VISUALIZAR
IMPLANTAR
D2
D3
D4
Dx
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 40
DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD)
DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD)
Propósito y metas del proyecto
Objetivos de la fase
Estrategias consideradas
Recomendaciones
Resumen
Resumen
ejecutivo
ejecutivo
Evaluación del proyecto :
- Consideraciones de mercado
- Costos de operación
- Flujo de caja
Verificación del alineamiento del
proyecto con el Plan de Negocios
Desviaciones respecto al plan original
Conclusiones sobre la factibilidad comercial
Análisis
Análisis
comercial
comercial
Identificación de riesgos
Cuantificación del riesgo
Análisis probabilístico
Sensibilidades
Consideraciones:
ambientales/salud/seguridad
Acciones para gerenciar el riesgo
Análisis
Análisis
de riesgos
de riesgos
Presupuesto/cronograma/recursos:
- próxima fase
- proyecto
Productos de la próxima fase
Decisiones para próxima fase
Recursos y acuerdos requeridos
Plan
Plan

## Slide 41
CONTENIDO DEL DSD1 (AL FINALIZAR VISUALIZAR)
RESUMEN EJECUTIVO
  Propósito y metas del proyecto / Negocio
  Objetivos de la fase
  Estrategias consideradas
  Recomendaciones
ANÁLISIS COMERCIAL
  Estimado de costos Clase V
  Plan de Ejecución del Proyecto Clase V
  Evaluación Económica
    Costos inversión / operación. Flujo de Caja
ANÁLISIS DE RIESGO
  Identificación de riesgos
  Análisis de sensibilidad tiempo / costo (para Proyectos Mayores)
PLAN DE EJECUCIÓN
  Estrategia de contratación / ejecución
  Plan detallado y recursos para ejecución fase siguiente
PRACTICAS DE INCREMENTO DE VALOR (de afectar precisión de estimado
costos Clase V)
DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD)

## Slide 42
CONTENIDO DEL DSD2 (AL FINALIZAR CONCEPTUALIZAR)
RESUMEN EJECUTIVO
  Propósito y metas del proyecto / Negocio
  Objetivos de la fase
  Estrategias consideradas
  Recomendaciones
ANÁLISIS COMERCIAL
  Estimado de costosClase IV
  Plan de Ejecución del Proyecto Clase IV
  Evaluación Económica
    Costos inversión / operación. Flujo de
    Caja
    Criterios de evaluación / indicadores
    económicos
    Análisis costo / riesgo / beneficio
    Resumen Técnico Económico para DSD2
ANÁLISIS DE RIESGO
  Identificación de riesgos
  Cuantificación / ponderación de riesgos
  Análisis de sensibilidad tiempo / costo
  (para Proyectos Mayores)
PLAN DE EJECUCIÓN
  Estrategia de contratación / ejecución
  Plan detallado y recursos para ejecución
  fase siguiente
PRACTICAS DE INCREMENTO DE
VALOR
(de afectar precisión estimado costos
Clase IV)
DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD)

## Slide 43
RESUMEN EJECUTIVO
  Propósito y metas del proyecto / Negocio
  Objetivos de la fase
  Estrategias consideradas
  Recomendaciones
  Evaluación del grado de definición del
  proyecto (FELI / PDRI)
ANÁLISIS COMERCIAL
  Estimado de costosClase II
  Plan de Ejecución del Proyecto Clase II
  Evaluación Económica
    Costos inversión / operación. Flujo de
    Caja
    Criterios de evaluación / indicadores
    económicos
    Análisis costo / riesgo / beneficio
    Resumen Técnico Económico para DSD3
    Análisis desviación respecto al plan
    original
ANÁLISIS DE RIESGO
  Identificación de riesgos
  Cuantificación / ponderación de riesgos
  Análisis de sensibilidad tiempo / costo
  (para Proyectos Mayores)
  Gerencia del riesgo
  Estudio de Impacto Ambiental
PLAN DE EJECUCIÓN
  Estrategia de contratación / ejecución
  Plan detallado y recursos para ejecución
  fase siguiente (PEP)
PRÁCTICAS DE INCREMENTO DE
VALOR
  Estudio de Ingeniería de Valor
  Análisis de constructibilidad
  Lecciones Aprendidas
CONTENIDO DEL DSD3 (AL FINALIZAR DEFINIR)
DOCUMENTO DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DECISION (DSD)

## Slide 44
Roles del
autorizador
Incertidumbres / situaciones
no consideradas
Recursos no considerados
Acciones complementarias
Identifica
2
Lineamientos para
actualizar y comple-
mentar el DSD
Suministra
3
La consulta con nive-
les superiores
El trabajo de análisis
del equipo
Facilita
4
Proseguir a la próxima fase
El comienzo de los procesos
para solicitar:
- fondos
- otros recursos
Cancelar/ revisar DSD/
congelar proyecto.
Decide
5
Revisa
1
Grado de definición
Análisis comercial
Riesgos
Recursos requeridos
Alineación con plan de
negocios
Premisas/metodología

## Slide 45
Uso de las cinco fases del
proceso, incluyendo DSD
y los puntos de decisión.
D1
D2
D3
D4
CONCEPTUALIZAR
DEFINIR
OPERAR
VISUALIZAR
IMPLANTAR
LOS PASOS CLAVE DEL GGPIC
Indice FEL
Evaluación del grado de defi-
nición del FEL al finalizar la
fase DEFINIR.
Conformación y uso de equi-
pos integrados interdiscipli-
narios durante toda la vida
del proyecto.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 46
VENTAJAS
VENTAJAS
:
•
Se
comparten
ideas
tempranamente
•
Equipo consciente
de
todos los
problemas
-
riesgos
(0
sorpresas
)
•
Resultados mas rápidos
y de mayor
calidad
•
Todo el equipo enfocado
a
resolver
un problema del negocio
Project
End
Time
Disciplines
Project
End
1
2
3
4
5
Nueva Metodologia
de
Trabajo - Concurrente
Disciplines
Metodologia
de
Trabajo Tradicional - Serial
3
1
2
4
5

## Slide 47
ESTRUCTURA DE LAS GGPIC
VISUALIZAR
DEFINIR
IMPLANTAR
OPERAR
CONCEPTUALIZAR
D4
D1
C
D2
C
D3
C
DSD
DSD
DSD
DSD
FASES DEL
PROYECTO
OBJETIVOS
DE LA FASE
ACTIVIDADES
POR OBJETIVO
Desarrollar Planes detallados de Ejecución
------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------..............................
OPERAR
IMPLANTAR
CONCEPTUALIZAR
VISUALIZAR
DEFINIR
DESCRIPCION
DETALLADA DE LA ACTIVIDAD
GUIAS DE GERENCIA
PARA PROYECTOS DE
INVERSION DE CAPITAL
G
G
P
I
C
VISUALIZAR
DEFINIR
IMPLANTAR
OPERAR
D4
D3
D2
CONCEPTUALIZAR
D1
TIPS
---------------------
-------------------
-------------
------------------
----------------
Desarrollar Planes
detallados de Ejecución
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 48
LAS METAS DE CADA FASE DEL PROCESO DE EJECUCION DE PROYECTOS
D1
Establecer los
objetivos y propósitos
del proyecto
Verificar alineación
del proyecto con estrategias corp.
Desarrollo preliminar
del proyecto
VISUALIZAR
- Concepto
validado
Identificación del Proyecto para el plan de negocios y asegurar su alineamiento con los objetivos del
negocio
CONCEPTUALIZAR
Selección de la(s)
opción(es)preferida(s)/
Solicitud fondos para
estim.clase II
Organizarse para la
fase de planificación del proyecto
D2
- Opción(es)
seleccionada(s)
Selección de mejor(es) opcion(es) y mejora en la precisión de los estimados
C
DSD
Contratación
Ejecución
IMPLANTAR
D4
-Facilidades
construidas
Contratación y ma-terialización del plan de ejecución del proyecto hasta la completación me-cánica
C
DSD
DEFINIR
- Paquete de
definición
D3
Aprobación
proyecto
Definición completa del alcance de opcion(es) seleccionada(s) y desar-rollo de un plan de ejecución detallado que le permita a la corpo-ración comprometer los fondos u obtener el fi-nanciamiento requeridos
C
DSD
Desarrollar el pa- quete de definición del proyecto
Preparar el paquete para la autorización
del proyecto
Establecer proceso de contratación (DSO)
OPERAR
Puesta en operación del proyecto y análisis del cumplimiento de las ex-pectativas del negocio
DSD
Operación
inicial
Elaboración de informes finales
Pruebas de
garantía
Aceptación de
instalaciones
Evaluación continua
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 49
LOS COMPROMISOS REQUERIDOS
Trabajo en equipo desde etapas tempranas
Definición clara de objetivos
Congelación del proyecto
Uso de GGPIC y énfasis en FEL Index
Plan detallado de ejecución de proyecto

## Slide 50
Establecer los
objetivos y propósitos
del proyecto
Verificar alineación
del proyecto con
estrategias corp.
Desarrollo preliminar
del proyecto
Elaborar Alcance
del proyecto
Elaborar estimado
de costos clase V
Preparar plan de
ejecución clase V
Evaluar Factibilidad
del proyecto
CONCEPTUALIZAR
DEFINIR
OPERAR
VISUALIZAR
IMPLANTAR
LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE ......
DUEÑO
PLAN.
CORP.
DUEÑO
DUEÑO
D1
PROYECTOS
PLAN. CORP.
FINANZ.
DUEÑO
PROYECTOS
PLAN. CORP.
DUEÑO
Avala
tarea
Ejecuta
tarea
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 51
Organizarse para la
fase de planificación
del proyecto
Selección de la(s) opción(es) preferida(s) / Solicitud fondos para estim. clase II
Evaluar la
Tecnología
Evaluar el sitio
Preparar alcance(s) Concept. y Estimados de costos Clase IV
Preparar plan para
conceptualizar / definir
Conformar equipo
de trabajo
Formalizar Objetivo , Roles
y Responsabilidades
Evaluar Rentabilidad
de Opciones
DEFINIR
OPERAR
VISUALIZAR
IMPLANTAR
LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE ......
PROYEC
DUEÑO
OPERACIONES
CONCEPTUALIZAR
D2
PROYEC
OPERCNS.
CONTRAT.
DUEÑO
FINANZ.
FINANCIAM.
Avala
tarea
Ejecuta
tarea
PROYEC
DUEÑO
Preparar solicitud fondos para
alcanzar estimados clase II
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 52
Desarrollar Planes
detallados de Ejecución
Desarrollar el paquete de definición del proyecto
Preparar el paquete para la autorización del proyecto
Establecer guias para
control de proyecto
Preparar documentación
para Aprobación
Analizar los Riesgos
Preparar Estimado de Costo Clase II
(Pspto. Firme)
Elaborar el alcance
Diseño Básico, Est.Costo
Clase III, Eq.L.T.E.
(Pspto.Firme + Tentativo)
Evaluar Grado
de definición Proy.
CONCEPTUALIZAR
OPERAR
VISUALIZAR
IMPLANTAR
LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE ......
DEFINIR
D3
Desarrollar plan de Ase-
guramiento Tecnológico
PROYEC
DUEÑO
OPERAC.
CONTRAT.
PROYEC
DUEÑO
Establecer proceso de contratación / DSO
Elaborar / Validar estrategia
de Ejecución / Contratación
PROYEC
LEGAL
Revisar Evaluación para
solicitar Fondos:
propios / financiamiento
Desarrollar documento de solicitud de ofertas (DSO)
DUEÑO
FINANZAS
RRHH
FINANZAS
Avala
tarea
Ejecuta
tarea
PROYEC
PROYEC
PROYEC
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 53
Ejecución
Construcción
Procura de
Materiales y Equipos
Ingeniería
Contratación
Administración del
contrato
Proceso de selección del contratista
Aprobación estrategia
lista de empresas
CONCEPTUALIZAR
DEFINIR
OPERAR
VISUALIZAR
IMPLANTAR
LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE ......
PROYEC
PROYEC
DUEÑO
OPERAC.
FINANZAS
LEGAL
CONTRAT.
MATERLS.
D4
DUEÑO
OPERAC.
RRHH
Avala
tarea
Ejecuta
tarea
Materialización Plan de Aseguramiento Tecnol.
Revisión y Firma
del Contrato
PROYEC
PROYEC
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 54
Operación
Inicial
Elaboración de
Informes finales
Cierre del proyecto
Primer informe
técnico económico
(post- mortem) y divulgación
Arranque
Primer periodo de
operación
(Liberación fianzas)
Preparación/Pruebas
para el Arranque
(Commissioning)
Prueba de
Capacidad
Pruebas de Garantía
Entrega
Instalaciones
Aceptación de Instalaciones
CONCEPTUALIZAR
DEFINIR
VISUALIZAR
IMPLANTAR
LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE ......
OPERAR
PROYEC
OPERAC.
OPERAC.
DUEÑO
Avala
tarea
Ejecuta
tarea
CONTRATISTA
OPERAC.
PROYECTOS
DUEÑO
OPERAC.
CONTRATISTA
PROYECTOS
OPERACIONES
FINANZAS
PROYEC
OPERAC.
DUEÑO
PROYECTOS
OPERAC.
DUEÑO
Evaluación
Continua
UNID.NEG.
OPERACIONES
UNID.NEGOC.
FINANZAS
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 55
CLAVE PARA LA MEJOR EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Trabajo
en Equipo
Continuidad
del equipo
Madurez
Organizacional
/ Profesional
GGPIC, SUC, Manuales, Normas, AIIP
EXITO