## Slide 1
LAS METAS DE CADA FASE DEL PROCESO DE EJECUCION DE PROYECTOS
D1
Establecer los
objetivos y propósitos
del proyecto
Verificar alineación
del proyecto con estrategias corp.
Desarrollo preliminar
del proyecto
VISUALIZAR
- Concepto
validado
Identificación del Proyecto para el plan de negocios y asegurar su alineamiento con los objetivos del
negocio
CONCEPTUALIZAR
Selección de la(s)
opción(es)preferida(s)/
Solicitud fondos para
estim.clase II
Organizarse para la
fase de planificación del proyecto
D2
- Opción(es)
seleccionada(s)
Selección de mejor(es) opcion(es) y mejora en la precisión de los estimados
C
DSD
Contratación
Ejecución
IMPLANTAR
D4
-Facilidades
construidas
Contratación y ma-terialización del plan de ejecución del proyecto hasta la completación me-cánica
C
DSD
DEFINIR
- Paquete de
definición
D3
Aprobación
proyecto
Definición completa del alcance de opcion(es) seleccionada(s) y desar-rollo de un plan de ejecución detallado que le permita a la corpo-ración comprometer los fondos u obtener el fi-nanciamiento requeridos
C
DSD
Desarrollar el pa- quete de definición del proyecto
Preparar el paquete para la autorización
del proyecto
Establecer proceso de contratación (DSO)
OPERAR
Puesta en operación del proyecto y análisis del cumplimiento de las ex-pectativas del negocio
DSD
Operación
inicial
Elaboración de informes finales
Pruebas de
garantía
Aceptación de
instalaciones
Evaluación continua